## Group Information
Order | Student ID | Student Name | Email | Estimate Total Hour
1 | 19127518 | Lê Hoàng Thịnh Phước | 19127518@student.hcmus.edu.vn | 33
2 | 19127516 | Trần Xuân Phước | 19127516@student.hcmus.edu.vn | 31
3 | 19127226 | Hoàng Văn Nguyên | 19127226@student.hcmus.edu.vn | 33
4 | 19127541 | Nguyễn Thái Sơn | 19127541@student.hcmus.edu.vn | 32

## Function List
Topic Reference | Online Market Project
Tụi Em Tự Nghĩ Ra ý Tưởng,Mô Hình Và Chức Năng giống Amazon và Tiki thời kì đầu (Mua Hàng Về Trữ Trong Kho Và Bán)
Order | Student's Name | Function Discription | Estimated Hours
1 | Thịnh Phước | Collect & Create File Csv Data (Goods File) | 5
2 | Xuân Phước | Sign- Up | 3
3 | Xuân Phước | Login | 5
4 | Thịnh Phước | View & Deposit Money In User Account | 4
5 | Xuân Phước | Edit Profile User Info | 4
6 | Văn Nguyên | View Profile User Info | 3
7 | Thịnh Phước | Add Items In User Shopping Cart | 5
8 | Xuân Phước | Buy Items (Goods) | 11
9 | Thịnh Phước | Buy Items (Goods) | 11
10 | Thịnh Phước | See How Much Money User Have Spent & Watch Buy Items | 8
11 | Xuân Phước | Cancel Order | 8
12 | Thái Sơn | Remove Items | 6
13 | Văn Nguyên | Add New Items | 6
14 | Thái Sơn | Edit Wrong Info Items | 6
15 | Văn Nguyên | Block & Remove User Account | 5
16 | Thái Sơn | Statistic Total Revenue | 6
17 | Văn Nguyên | Statistic Total Revenue | 6
18 | Thái Sơn | Graphic User Interface (GUI) | 10
19 | Văn Nguyên | Graphic User Interface (GUI) | 10
20 | Văn Nguyên | Gom Code Và Tổng Hợp Chương Trình Full | 3
21 | Thái Sơn | Gom Code Và Tổng Hợp Chương Trình Full | 4